## Sheet1
WBS编号 | 工作内容 | 1/2~1/4 | 1/5~11/7 | 1/8~1/10 | 1/11~1/14 | 1/15~1/19 | 1/20~1/24 | 1/24-1/27 | 2/1~2/10 | 2/11~2/25 | 2/26~3/15 | 3/15~3/24 | 3/25~3/27 | 3/28~3/29 | 3/30-3/31 | 4/1~4/5 | 4/5~5/2 | 5/3~
1 | 项目策划
1.1 | 编写项目策划书
1.2 | 评审项目策划书
1.3 | 启动项目策划
2 | 需求分析
2.1 | 调研需求
2.2 | 分析需求
2.3 | 编写需求文档
2.4 | 评审需求文档
2.5 | 需求确认
3 | 软件开发
3.1 | 原型设计
3.2 | 前端开发
3.3 | 后端开发
3.4 | 模块集成
4 | 软件测试
4.1 | 测试用例设计
4.2 | 单元测试
4.3 | 集成测试
5 | 系统交付
5.1 | 系统演示(用户培训)
5.2 | 系统试运营
6 | 系统维护
序号 | 任务名称 | 工期（天） | 资源名称 | 资源费用（元/天/人） | 人力资源数目（人） | 其他投入（元） | 成本预算（元） | 工资总计
1 | 编写项目策划书 | 3 | 项目经理 | 700 | 1 | 1500 | 3600 | 2100
2 | 评审项目策划书 | 3 | 项目经理 | 700 | 1 | 1500 | 3600 | 2100
3 | 启动项目策划 | 3 | 项目经理 | 700 | 1 | 1500 | 3600 | 2100
4 | 调研需求 | 4 | 项目经理 | 700 | 1 | 3000 | 5800 | 2800
5 | 分析需求 | 5 | 项目经理 | 700 | 1 | 1500 | 5000 | 3500
6 | 编写需求文档 | 5 | 项目经理 | 700 | 1 | 1000 | 4500 | 3500
7 | 评审需求文档 | 4 | 项目经理 | 800 | 1 | 3000 | 6200 | 3200
8 | 需求确认 | 4 | 项目经理 | 700 | 1 | 3000 | 5800 | 2800
9 | 原型设计 | 10 | 开发工程师 | 800 | 1 | 3000 | 11000 | 8000
10 | 前端开发 | 15 | 开发工程师 | 800 | 1 | 3000 | 15000 | 12000
11 | 后端开发 | 17 | 开发工程师 | 800 | 1 | 2000 | 15600 | 13600
12 | 模块集成 | 10 | 开发工程师 | 800 | 1 | 2000 | 10000 | 8000
13 | 测试用例设计 | 3 | 测试工程师 | 700 | 1 | 2000 | 4100 | 2100
14 | 单元测试 | 2 | 测试工程师 | 700 | 1 | 2500 | 3900 | 1400
15 | 集成测试 | 2 | 测试工程师 | 700 | 1 | 20000 | 21400 | 1400
16 | 系统演示(用户培训) | 5 | 项目经理 | 800 | 1 | 20000 | 24000 | 4000
17 | 系统试运营 | 28 | 开发工程师 | 800 | 1 | 50000 | 72400 | 22400
合计 |  | 123 |  |  |  | 120500 | 215500 | 95000